## Sheet1
| 날짜 | 업무 간략화 | 업무 구체화 | 피드백및 결과 | 특이사항
1주차 | 2019-09-16 | 아이디어 회의 및 외관제작 | 아이디어를 조금더 구체적으로 제안 | 구체적으로 어떻게 작동할지 아이디어 회의진행
| 1일차 |  |  | 구매할 상품과 외관의 크기를 맞추어서 3D Print 파일 제작
상품구매기획서 작성
| 2019-09-17 | 외관제작 | 외관 제작에 필요한 구조 제작(3D MAX 이용) | 무게중심이 맞지 않는 결과물들 수정필요함
2일차
| 2019-09-18 | 외관제작 | 3D 프린터를 이용한 제작 의뢰 | 17시간 소요 예상(기관에서 신청을 못함) | 제작X
| 3일차 | 오늘 코딩 소스 찾아볼것 | 1. 블루투스 AT command 시키기 | 블루투스 통신 확인 및 BOOK / 2019 데이터 설정
|  | 회로도 프로토타입 | 2. 리니어 모터 작동 회로도 구성 | 리니어모터 구성 회로 완성
| 2019-09-19 | 외관제작 | 3D 프린터 사용 신청 | 오전 10시 제작 시작(17시간 소요 예상)
| 4일차 | 코딩 | 리니어모터 구성한 회로로 작동 확인 | 작동되는 것 확인(이상 없음)
|  | 어플리케이션 제작 | 안드로이드를 이용한 블루투스작동 어플제작
| 2019-09-20 | 외관조립 | 3D 프린터로 만든 부품 1차 조립 | 2차로 3D 프린팅에 필요한 기둥 제작
5일차
2019-09-21
6일차
2019-09-22
7일차
2주차 | 2019-09-23
8일차
2019-09-24
9일차
2019-09-25
10일차
2019-09-26
11일차
2019-09-27
12일차